## Plán investic OV
Návrh investičních akcí OV Kojetín 2025
OV: | Kojetín
| Název akce | Předpokládané nákladyv tis. Kč | Plánovaný termín akce (rok zahájení - rok ukončení) | Pozn. | Aktuální stav | Popis akce | Věcně příslušný odbor | poznámka
| Stavební úpravy kulturního domu Kojetín | 1500 | 2024 | investiční akce - nutno předložit na PPS | částečně realizováno | Stavební oprava toalet, úklidové místnosti, dlažby volební místnosti. Stavební oprava přístupové rampy a obvodového pláště budovy. Úpravy dle vypracované studie. Oprava oplocení. Oprava kůlny a chodníků okolo budovy. V případě možnosti sdílení el. energie je dostatečná plocha na střešním plášti k instalaci fotovoltaiky. | OB | v r. 2024 oprava soc. zázemí a zázemí bývalé prodejny, realizace oplocení 2024, rampa 2025
| Oprava povrchu vozovky MK Nový Jičín – Kojetín u NJ | 19500 | 2023-2024 | investiční akce - nutno předložit na PPS | v realizaci | Výměna povrchu vozovky. Odstranění nevyhovujícího stavebnětechnického stavu vozovky. Oprava odvodnění, Zvýšení bezpečnosti veřejně přístupné komunikace, která v zimním období je jedinou přístupovou cestou k místní části Kojetín. Lokální opravy realizovány průběžně, PD na kompletní rekonstrukci v roce 2024. | OSM | provedeny opravy, realizováno zaměření skutečného stavu, PD v realizaci
| Zpevnění, stabilizace a rozšíření MK Kojetín, par.č. 625 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína (Bala) | 3500 | 2024 | investiční akce - nutno předložit na PPS | v realizaci | nutno výstavby nové komunikace u ČOV, kvůli objizdné trase pro majitele nemovitostí v lokalitě, nutnost vybudování opěrné zdi. Zajištění a stabilizace podloží MK par.č. 625 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína u č.p. 14. Rozšíření vozovky. | OSM/ORI | MPZ s vlastníkem a vybudování náhradní cesty netřeba, nalezeno jiné řešení, proběhlo technické posouzení na základě kterého bude zpracována PD 2024/2025
| Oprava místní kaple – Kojetín u NJ | 100 | 2023-2024 | drobná oprava - nespadá pod směrnici 16/2021, netřeba předložit na PPS | v realizaci | Stabilizace schodiště u kaple s doplněním zábradlí. | OŠKS | SoD na opravu uzavřena, realizace přes léto
| Oprava oplocení hřiště – Kojetín u NJ | 50 | 2023-2024 | drobná oprava - nespadá pod směrnici 16/2021, netřeba předložit na PPS | hotovo, zrealizováno v rámci pravidelných revizí | Stabilizace dvoumadlového zábradlí a doplnění ochranné výplně zábradlí v délce cca 33,0 m. Zábradlí je dvoumadlové proměnné výšky 110 - 120 cm. První madlo je ve výši 60 cm nad terénem a po vyhodnocení rizik hrozí propad dítěte na zpevněnou plochu hřiště z výšky 180 - 190 cm. | OSM | v rámci kontrol nebyly zjištěny závady, v případě potřeby popsat problém podrobněji
24650